## Panel
Cronograma de entregables y desembolsos
Convenio de Donación N.° 130P-2025000001 · CARE (Asociación Central Asháninka del Río Ene) y Profonanpe · Proyecto ASL2 · Plazos vigentes de la Adenda N.° 01 (27/04/2026)
▸ Entregables |  | ▸ Desembolsos |  | ▸ Vistas por estado |  | ▸ Línea de tiempo |  | ▸ Comparativo |  | ▸ Paso a paso |  | ▸ Dudas
Fecha ref. (vacío = hoy) |  | Fecha usada |  | Aviso «por vencer» (días) |  | Filtro de la tabla de productos |  |  | Producto a consultar (ficha)
|  | 2026-10-14 |  | 30 |  | Todos |  |  | Producto 3
Celdas amarillas = editables. Los botones de color abren la lista de cada estado. Registra entregas, revisiones, pagos y rendiciones en las hojas Entregables y Desembolsos.
PRÓXIMO VENCIMIENTO |  |  |  | PRODUCTOS VENCIDOS |  |  | PRODUCTOS POR VENCER |  |  | PRODUCTOS ENTREGADOS / APROBADOS
2026-12-18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 de 5 · 0 aprob.
Producto 3: vence en 65 días |  |  |  | Sin marcar como entregados. |  |  | En los próximos 30 días. |  |  | Avance físico (Adenda): 30 % · Observados: 0
MONTO DEL CONVENIO A CARE |  |  |  | DESEMBOLSADO |  |  | LISTO PARA SOLICITAR |  |  | SALDO POR RENDIR
471250 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Tope Profonanpe S/ 511,250.00 con compra directa |  |  |  | 0 % del monto |  |  | En conformidad: S/ 141,375 · Falta rendir: S/ 0 |  |  | Rendido: S/ 0.00 · Dudas abiertas: 7
⚠ 2 productos figuran como vencidos. Si ya se entregaron, marca «Sí» en la hoja Entregables (columna L).
Botones de estado · Productos (haz clic para ver la lista)
TODOS 5 |  | POR ENTREGAR 2 |  | POR VENCER 0 |  | VENCIDOS 2 |  | EN REVISIÓN 1 |  | OBSERVADO 0 |  | APROBADO 0
Botones de estado · Desembolsos (haz clic para ver la lista)
TODOS 4 |  | DESEMBOLSADO 0 |  | LISTO PARA SOLICITAR 0 |  | FALTA RENDICIÓN 0 |  | EN CONFORMIDAD 1 |  | PENDIENTE DE PRODUCTO 3 |  | RENDICIONES S/ 0 por rendir
Avance físico (productos entregados, % Adenda) |  |  |  |  | 30% | 0.3
Ejecución financiera (desembolsado / total) |  |  |  |  | 0% | 0
Rendición (rendido / desembolsado) |  |  |  |  | 0% | 0
Tiempo transcurrido del convenio |  |  |  |  | 61.63% | 0.6163 |  |  |  |  | Faltan 226 días al cierre (28/05/2027)
Línea de tiempo de los productos (plazos de la Adenda N.° 01)
Fecha de referencia: 14/10/2026. Detalle semanal con la semana actual marcada en la hoja «Línea de tiempo».
Productos · filtro: Todos (5 de 5) — cambia el filtro en la celda H7
Producto |  | Título |  |  | Fecha límite | Días restantes | Estado |  | Situación |  |  |  | Desemb.
Producto 1 |  | Plan de trabajo y cronograma |  |  | 2025-12-20 | -298 | En revisión |  | Presentado el 30/11/2025; espera conformidad UGP/FAO |  |  |  | D1
Producto 2 · Parte I |  | Plan de capacitación y avances |  |  | 2026-04-30 | -167 | Vencido |  | Venció hace 167 días |  |  |  | D2
Producto 2 · Parte II |  | Plan de recuperación y fichas |  |  | 2026-06-30 | -106 | Vencido |  | Venció hace 106 días |  |  |  | D2
Producto 3 |  | Pasantía, plantaciones y planes de vida |  |  | 2026-12-18 | 65 | Por entregar |  | Vence en 65 días |  |  |  | D3
Producto 4 |  | Informe final y resultados |  |  | 2027-04-30 | 198 | Por entregar |  | Vence en 198 días |  |  |  | D4
Desembolsos (cláusula novena) y rendiciones
Desemb. | Monto |  | Lo habilita |  | Fecha límite producto | ¿Aprobado? | ¿Rendición previa? | Estado |  | Siguiente paso |  |  | Fecha de pago
D1 | 141375 |  | Producto 1 |  | 2025-12-20 | No | Sí | En conformidad |  | Conseguir la opinión técnica del Componente 2 y las conformidades del Coordinador y de FAO
D2 | 141375 |  | Producto 2 (Parte I y Parte II) |  | 2026-06-30 | No | No | Pendiente de producto |  | Presentar Producto 2 (Parte I y Parte II) (vence el 30/06/2026)
D3 | 117812 |  | Producto 3 |  | 2026-12-18 | No | No | Pendiente de producto |  | Presentar Producto 3 (vence el 18/12/2026)
D4 | 70688 |  | Producto 4 |  | 2027-04-30 | No | No | Pendiente de producto |  | Presentar Producto 4 (vence el 30/04/2027)
Total | 471250 |  | Montos y requisitos de la cláusula 9.1. La rendición previa exige el 70 % del pago anterior (y el 100 % del penúltimo).
Indicadores gráficos
Estado del dinero (S/ 471,250) |  |  |  |  | Monto por desembolso y estado |  |  |  |  | Productos por estado
Ficha del producto: Producto 3 — cámbialo en la celda K7
Título |  |  | Pasantía, plantaciones y planes de vida
Plazo vigente (Adenda) |  |  | Día 428 desde el inicio: 18/12/2026 (ventana del 01/07/2026, día 258)
Plazo original y prórroga |  |  | Día 360 (11/10/2026). La Adenda lo amplió 68 días.
Estado |  |  | Por entregar
Situación |  |  | Vence en 65 días
Puntualidad de la entrega |  |  | Aún no entregado
% de avance (Adenda) |  |  | 20%
Desembolso vinculado |  |  | D3 · S/ 117,812.00 · Pendiente de producto. Presentar Producto 3 (vence el 18/12/2026)
Conformidad de FAO en |  |  | el informe final de implementación de planes de vida
Contenidos ((*) = producto clave) |  |  | • Informe de pasantía en recuperación: aprendizajes, lecciones y hallazgos replicables. • Evaluación temprana de plantaciones según el modelo de recuperación seleccionado y adaptado. • Informe de avances en acciones de recuperación, por comunidad y paisaje. • Informe (final) de implementación de planes de vida, con enfoque de género. (*)
Fuentes: Convenio de Donación N.° 130P-2025000001 (16/10/2025) y Adenda N.° 01 (27/04/2026). Fechas calculadas desde la fecha de inicio en Parámetros. Herramienta de apoyo administrativo; no reemplaza la revisión del área legal.
Formulas:
Fecha usada = IF([Fecha ref. (vacío = hoy)]="",TODAY(),[Fecha ref. (vacío = hoy)])

## Entregables
← Volver al Panel
Entregables (plazos vigentes de la Adenda N.° 01)
| Cláusula sexta modificada por la Adenda N.° 01 (27/04/2026). Días calendario contados desde la fecha de inicio (Parámetros). | [9 empty] | ▼ Edita las columnas amarillas (L a Q)
Código | Producto | Parte | Etiqueta | Título | Plazo Adenda (días) | Inicio de ventana | Fecha límite (Adenda) | Día de inicio | % avance (Adenda) | Desembolso | ¿Entregado? | Fecha de entrega real | Revisión UGP / FAO | Fecha de observación | Plazo para subsanar | Fecha de conformidad | Días restantes | Estado | Situación | Puntualidad | Plazo original (días) | Fecha original | Días de prórroga | Conformidad FAO en | Contenidos | Coincide filtro | Orden filtro | Todos | Por entregar | Por vencer | Vencido | En revisión | Observado | Aprobado
P1 | Producto 1 |  | Producto 1 | Plan de trabajo y cronograma | 65 | 2025-10-16 | 2025-12-20 | 0 | 30% | D1 | Sí | 2025-11-30 | En revisión |  |  |  | -298 | En revisión | Presentado el 30/11/2025; espera conformidad UGP/FAO | A tiempo | 15 | 2025-10-31 | 50 | el plan de trabajo y la metodología | • Plan de trabajo detallado (actividades, subactividades, indicadores de avance), metodología y cronograma a 18 meses. (*) | TRUE | 1 | 1 |  |  |  | 1
P2-I | Producto 2 | Parte I | Producto 2 · Parte I | Plan de capacitación y avances | 196 | 2025-12-21 | 2026-04-30 | 66 | 20% | D2 | No | [5 empty] | -167 | Vencido | Venció hace 167 días |  | 180 | 2026-04-14 | 16 | el plan de fortalecimiento de capacidades | • Plan de capacitación en recuperación: perfiles, competencias, capacidades e indicadores de logro. (*) • Informe de ejecución de los módulos 1 y 2 del plan de capacitación en recuperación y conectividad «Tsimeeri». • Informe de avances en planes de vida en las 03 CCNN. | TRUE | 2 | 2 |  |  | 1
P2-II | Producto 2 | Parte II | Producto 2 · Parte II | Plan de recuperación y fichas | 257 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 197 | 15% | D2 | No | [5 empty] | -106 | Vencido | Venció hace 106 días |  | 180 | 2026-04-14 | 77 | el plan del piloto de recuperación | • Plan de recuperación y conectividad consensuado con CCNN y actas de aprobación. (*) • Fichas de caracterización de áreas de recuperación. • Informe de ejecución de los módulos 3 y 4 del plan «Tsimeeri». | TRUE | 3 | 3 |  |  | 2
P3 | Producto 3 |  | Producto 3 | Pasantía, plantaciones y planes de vida | 428 | 2026-07-01 | 2026-12-18 | 258 | 20% | D3 | No | [5 empty] | 65 | Por entregar | Vence en 65 días |  | 360 | 2026-10-11 | 68 | el informe final de implementación de planes de vida | • Informe de pasantía en recuperación: aprendizajes, lecciones y hallazgos replicables. • Evaluación temprana de plantaciones según el modelo de recuperación seleccionado y adaptado. • Informe de avances en acciones de recuperación, por comunidad y paisaje. • Informe (final) de implementación de planes de vida, con enfoque de género. (*) | TRUE | 4 | 4 | 1
P4 | Producto 4 |  | Producto 4 | Informe final y resultados | 561 | 2026-12-19 | 2027-04-30 | 429 | 15% | D4 | No | [5 empty] | 198 | Por entregar | Vence en 198 días |  | 540 | 2027-04-09 | 21 | el informe final del piloto (2,500 ha) y los resultados de capacitación | • Informe final de 2,500 hectáreas que iniciaron su proceso de recuperación. (*) • Fichas y matrices de monitoreo de la recuperación, con indicadores verificables. • Reporte de acciones y evidencias de monitoreo. • Evidencias de capacidades en recuperación fortalecidas en 60 líderes indígenas locales. (*) • Informe y evidencias de resultados e impactos de los 03 planes de vida. • Indicadores de resultados e impactos del enfoque de género. | TRUE | 5 | 5 | 2
|  |  |  | Total |  |  |  |  | 100% |  | 1 de 5
(*) Productos clave que requieren conformidad técnica de FAO (cláusula 8.2 y tabla 1 de la Adenda).
Estado: Por entregar → Por vencer (faltan menos días que el aviso) → Vencido (pasó la fecha sin marcar «Sí»). Al marcar «Sí» pasa a En revisión; con la revisión «Observado» u «Conforme» cambia a Observado o Aprobado.
Del Producto 1 solo hay constancia de su presentación el 30/11/2025 (Adenda, punto 1.4). Su conformidad no figura en los documentos: actualiza la columna N cuando la tengas.
Columnas V a X: plazo del convenio original (cláusula 6) y prórroga que otorgó la Adenda. Columnas AA en adelante: auxiliares de los botones y filtros.
Formulas:
Inicio de ventana = [Fecha límite (Adenda), row above]+1
Fecha límite (Adenda) = Inicio+[Plazo Adenda (días)]
Fecha original = Inicio+[Plazo original (días)]

## Desembolsos
← Volver al Panel
Desembolsos y rendiciones (cláusula novena)
| Profonanpe transfiere en 4 pagos, previa opinión técnica, conformidades y rendición del pago anterior (cláusulas 9.1, 9.3 y 11.2). | [12 empty] | ▼ Edita O, P y Q
N° | Monto (S/) | % del convenio | % cláusula 9.1 | Días según 9.1 | Fecha según 9.1 | Producto(s) que lo habilitan | Código habilitante | Fecha límite del producto (Adenda) | Diferencia (días) | ¿Producto presentado? | ¿Producto aprobado? | Rendición previa requerida | ¿Rendición previa cumplida? | ¿Desembolsado? | Fecha de desembolso | Monto rendido por CARE (S/) | % rendido | Saldo por rendir (S/) | Estado | Siguiente paso | Desembolsado (S/) | Listo para solicitar (S/) | Falta rendición (S/) | En conformidad (S/) | Pendiente de producto (S/) | Requisitos | Todos | Desembolsado | Listo para solicitar | Falta rendición | En conformidad | Pendiente de producto
D1 | 141375 | 30% | 30% | 15 | 2025-10-31 | Producto 1 | P1 | 2025-12-20 | 50 | Sí | No | No hay rendición previa: es el primer pago. | Sí | No |  | 0 |  | 0 | En conformidad | Conseguir la opinión técnica del Componente 2 y las conformidades del Coordinador y de FAO | 0 | 0 | 0 | 141375 | 0 | • Presentar el Producto 1. • Opinión técnica del Componente 2, conformidad del Coordinador Técnico y conformidad técnica de FAO. | 1 |  |  |  | 1
D2 | 141375 | 30% | 30% | 120 | 2026-02-13 | Producto 2 (Parte I y Parte II) | P2-II | 2026-06-30 | 137 | No | No | Rendir al menos el 70 % del 1.er desembolso: S/ 98,962.50. Informe de recursos financiados. | No | No |  | 0 |  | 0 | Pendiente de producto | Presentar Producto 2 (Parte I y Parte II) (vence el 30/06/2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141375 | • Presentar el Producto 2. • Conformidades técnicas (Componente 2, Coordinación y FAO). • Rendición ≥ 70 % del 1.er desembolso. • Informe de recursos financiados. | 2 |  |  |  |  | 1
D3 | 117812 | 25% | 25% | 240 | 2026-06-13 | Producto 3 | P3 | 2026-12-18 | 188 | No | No | Rendir el 100 % del 1.er desembolso (S/ 141,375.00) y al menos el 70 % del 2.º (S/ 98,962.50). Informe de recursos financiados. | No | No |  | 0 |  | 0 | Pendiente de producto | Presentar Producto 3 (vence el 18/12/2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117812 | • Presentar el Producto 3. • Conformidades técnicas (Componente 2, Coordinación y FAO). • Rendición del 30 % restante del 1.º y ≥ 70 % del 2.º. • Informe de recursos financiados. | 3 |  |  |  |  | 2
D4 | 70688 | 15% | 15% |  | Al presentar P4 | Producto 4 | P4 | 2027-04-30 | 0 | No | No | Rendir el 100 % del 2.º desembolso (S/ 141,375.00) y al menos el 70 % del 3.º (S/ 82,468.40). Informe de recursos financiados o de contrapartida. | No | No |  | 0 |  | 0 | Pendiente de producto | Presentar Producto 4 (vence el 30/04/2027) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70688 | • Presentar el Producto 4 (informe final). • Conformidades técnicas (Componente 2, Coordinación y FAO). • Rendición del 30 % restante del 2.º y ≥ 70 % del 3.º. • Informe de recursos financiados o de contrapartida. • El saldo del 4.º se rinde a más tardar 10 días después del informe final (cl. 9.2). | 4 |  |  |  |  | 3
Total | 471250 | 100% | 100% | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 141375 | 329875
Aparte, la UGP compra insumos y equipos por S/ 40,000.00 que no se descuentan del convenio (cl. 9.1): tope total de Profonanpe S/ 511,250.00 (cl. 5.2.1).
La «fecha según 9.1» es la del convenio original y no fue actualizada por la Adenda: hoy cae antes del producto que habilita cada pago. En la práctica el pago llega tras presentar el producto y reunir conformidades.
Estado: Pendiente de producto → En conformidad (producto presentado, falta aprobación) → Falta rendición (aprobado, pero no se cumple la rendición previa) → Listo para solicitar → Desembolsado.
Se asume que el Desembolso 2 requiere las dos partes del Producto 2 (punto por aclarar con Profonanpe, ver hoja Dudas).
Formulas:
Fecha según 9.1 = IF([Días según 9.1]="","Al presentar [Fecha de desembolso, row above]",Inicio+[Días según 9.1])
Fecha según 9.1 = IF([Días según 9.1]="","Al presentar P4",Inicio+[Días según 9.1])
Fecha límite del producto (Adenda) = INDEX(Entregables!$H5:H9,MATCH([Código habilitante],Entregables!$A5:A9,0))
Note on B5: Montos de la cláusula 9.1 del Convenio N.° 130P-2025000001.

## Vistas
← Volver al Panel
Vistas por estado
Destino de los botones del Panel. Cada bloque lista los productos o desembolsos en ese estado, según la fecha de referencia.
Índice
Productos: | Todos | Por entregar | Por vencer | Vencido | En revisión | Observado | Aprobado
Desembolsos: | Todos | Desembolsado | Listo para solicitar | Falta rendición | En conformidad | Pendiente de producto
PRODUCTOS · TODOS LOS PRODUCTOS (5) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Producto 1 | Plan de trabajo y cronograma | 2025-12-20 | -298 | En revisión | Presentado el 30/11/2025; espera conformidad UGP/FAO | D1 | 2025-11-30
Producto 2 · Parte I | Plan de capacitación y avances | 2026-04-30 | -167 | Vencido | Venció hace 167 días | D2
Producto 2 · Parte II | Plan de recuperación y fichas | 2026-06-30 | -106 | Vencido | Venció hace 106 días | D2
Producto 3 | Pasantía, plantaciones y planes de vida | 2026-12-18 | 65 | Por entregar | Vence en 65 días | D3
Producto 4 | Informe final y resultados | 2027-04-30 | 198 | Por entregar | Vence en 198 días | D4
PRODUCTOS · POR ENTREGAR (2) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Producto 3 | Pasantía, plantaciones y planes de vida | 2026-12-18 | 65 | Por entregar | Vence en 65 días | D3
Producto 4 | Informe final y resultados | 2027-04-30 | 198 | Por entregar | Vence en 198 días | D4
PRODUCTOS · POR VENCER (0) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Ningún producto en este estado.
PRODUCTOS · VENCIDO (2) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Producto 2 · Parte I | Plan de capacitación y avances | 2026-04-30 | -167 | Vencido | Venció hace 167 días | D2
Producto 2 · Parte II | Plan de recuperación y fichas | 2026-06-30 | -106 | Vencido | Venció hace 106 días | D2
PRODUCTOS · EN REVISIÓN (1) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Producto 1 | Plan de trabajo y cronograma | 2025-12-20 | -298 | En revisión | Presentado el 30/11/2025; espera conformidad UGP/FAO | D1 | 2025-11-30
PRODUCTOS · OBSERVADO (0) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Ningún producto en este estado.
PRODUCTOS · APROBADO (0) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Producto | Título | Fecha límite | Días restantes | Estado | Situación | Desembolso | Fecha de entrega
Ningún producto en este estado.
DESEMBOLSOS · TODOS LOS DESEMBOLSOS (4) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Desembolso | Lo habilita | Monto | % convenio | Estado | Siguiente paso | Fecha de pago | Saldo por rendir
D1 | Producto 1 | 141375 | 30% | En conformidad | Conseguir la opinión técnica del Componente 2 y las conformidades del Coordinador y de FAO |  | 0
D2 | Producto 2 (Parte I y Parte II) | 141375 | 30% | Pendiente de producto | Presentar Producto 2 (Parte I y Parte II) (vence el 30/06/2026) |  | 0
D3 | Producto 3 | 117812 | 25% | Pendiente de producto | Presentar Producto 3 (vence el 18/12/2026) |  | 0
D4 | Producto 4 | 70688 | 15% | Pendiente de producto | Presentar Producto 4 (vence el 30/04/2027) |  | 0
DESEMBOLSOS · DESEMBOLSADO (0) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Desembolso | Lo habilita | Monto | % convenio | Estado | Siguiente paso | Fecha de pago | Saldo por rendir
Ningún desembolso en este estado.
DESEMBOLSOS · LISTO PARA SOLICITAR (0) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Desembolso | Lo habilita | Monto | % convenio | Estado | Siguiente paso | Fecha de pago | Saldo por rendir
Ningún desembolso en este estado.
DESEMBOLSOS · FALTA RENDICIÓN (0) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Desembolso | Lo habilita | Monto | % convenio | Estado | Siguiente paso | Fecha de pago | Saldo por rendir
Ningún desembolso en este estado.
DESEMBOLSOS · EN CONFORMIDAD (1) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Desembolso | Lo habilita | Monto | % convenio | Estado | Siguiente paso | Fecha de pago | Saldo por rendir
D1 | Producto 1 | 141375 | 30% | En conformidad | Conseguir la opinión técnica del Componente 2 y las conformidades del Coordinador y de FAO |  | 0
DESEMBOLSOS · PENDIENTE DE PRODUCTO (3) | [5 empty] | ↑ Índice | ← Panel
Desembolso | Lo habilita | Monto | % convenio | Estado | Siguiente paso | Fecha de pago | Saldo por rendir
D2 | Producto 2 (Parte I y Parte II) | 141375 | 30% | Pendiente de producto | Presentar Producto 2 (Parte I y Parte II) (vence el 30/06/2026) |  | 0
D3 | Producto 3 | 117812 | 25% | Pendiente de producto | Presentar Producto 3 (vence el 18/12/2026) |  | 0
D4 | Producto 4 | 70688 | 15% | Pendiente de producto | Presentar Producto 4 (vence el 30/04/2027) |  | 0

## Línea de tiempo
← Volver al Panel
Línea de tiempo semanal (plazos de la Adenda N.° 01)
Cada celda es una semana (empieza en lunes). El color sigue el estado de cada producto; la columna amarilla y ▼ marcan la semana de la fecha de referencia.
|  |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-11-03 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07 |  |  |  | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-11-02 |  |  |  |  | 2026-12-07 |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-05 |  |  |  | 2027-05-03 |  |  |  |  | 2027-06-07 |  |  |  | 2027-07-05
 | time axis 2025-10-13 to 2027-07-12
Producto | Inicio | Fecha límite | Estado | bar: 2026-10-12
Producto 1 | 2025-10-16 | 2025-12-20 | En revisión
Producto 2 · Parte I | 2025-12-21 | 2026-04-30 | Vencido
Producto 2 · Parte II | 2026-05-01 | 2026-06-30 | Vencido
Producto 3 | 2026-07-01 | 2026-12-18 | Por entregar
Producto 4 | 2026-12-19 | 2027-04-30 | Por entregar
Cierre del convenio | 2027-05-01 | 2027-05-28 | Cierre
Leyenda
Por entregar
Por vencer
Vencido
En revisión
Observado
Aprobado
Cierre del convenio
Semana de referencia

## Comparativo
← Volver al Panel
Comparativo: convenio original frente a la Adenda N.° 01
Cómo cambiaron los plazos de los productos y por qué las fechas de pago de la cláusula 9.1 ya no coinciden con los entregables.
1. Plazos de los productos: convenio original y Adenda N.° 01
Producto | Cláusula 6 original (días) | Fecha original | Anexo I y cl. 9.1 (días) | Fecha Anexo I | Adenda N.° 01 (días) | Fecha vigente | Prórroga (días)
Producto 1 | 15 | 2025-10-31 | 15 | 2025-10-31 | 65 | 2025-12-20 | 50
Producto 2 · Parte I | 180 | 2026-04-14 | 120 | 2026-02-13 | 196 | 2026-04-30 | 16
Producto 2 · Parte II | 180 | 2026-04-14 | 120 | 2026-02-13 | 257 | 2026-06-30 | 77
Producto 3 | 360 | 2026-10-11 | 240 | 2026-06-13 | 428 | 2026-12-18 | 68
Producto 4 | 540 | 2027-04-09 | 495 | 2027-02-23 | 561 | 2027-04-30 | 21
Fin del convenio | 540 | 2027-04-09 | 540 | 2027-04-09 | 589 | 2027-05-28 | 49
En el convenio original el Producto 2 era un solo entregable (día 180); la Adenda lo divide en Parte I (día 196) y Parte II (día 257).
2. Cada pago frente al entregable que lo habilita
Desembolso | Monto (S/) | Fecha según 9.1 | Producto que lo habilita | Fecha límite vigente | Diferencia (días) | Estado del pago
Desembolso 1 | 141375 | 2025-10-31 | Producto 1 | 2025-12-20 | 50 | En conformidad
Desembolso 2 | 141375 | 2026-02-13 | Producto 2 completo (Parte II) | 2026-06-30 | 137 | Pendiente de producto
Desembolso 3 | 117812 | 2026-06-13 | Producto 3 | 2026-12-18 | 188 | Pendiente de producto
Desembolso 4 | 70688 | Al presentar P4 | Producto 4 | 2027-04-30 | 0 | Pendiente de producto
Las fechas de 9.1 quedan entre 50 y 188 días antes de los entregables vigentes. Conviene actualizarlas por acta (cl. 8.5) o adenda (cl. 16.1).
3. Reparto del pago: cláusula 9.1 frente a los porcentajes de la Adenda
Etapa | Cláusula 9.1 | Acumulado 9.1 | Adenda (tabla 1) | Acumulado Adenda | Diferencia (puntos) | Diferencia en S/
Producto 1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0
Producto 2 (Partes I y II) | 30% | 60% | 35% | 65% | 5 | 23562.5
Producto 3 | 25% | 85% | 20% | 85% | -5 | -23562.5
Producto 4 | 15% | 100% | 15% | 100% | 0 | 0
4. Vigencia del convenio
Concepto | Convenio original |  | Adenda N.° 01 |  | Diferencia
Duración | 18 meses |  | 19 meses y 19 días
Desde | 2025-10-16 |  | 2025-10-16
Hasta | 2027-04-09 |  | 2027-05-28
Días totales | 540 |  | 589 |  | 49
Formulas:
Fecha original = Inicio+[Cláusula 6 original (días)]
Fecha Anexo I = Inicio+[Anexo I y cl. 9.1 (días)]
Fecha vigente = Inicio+[Adenda N.° 01 (días)]

## Paso a paso
← Volver al Panel
Paso a paso y significado de cada estado
Cómo se arma el cronograma, qué significa cada botón y cómo se llega a un desembolso.
Qué significa cada botón
| Estado | Cuándo aparece | Qué hacer
| Por entregar | El producto no se ha marcado como entregado y faltan más días que el aviso elegido. | Planificar la entrega.
| Por vencer | Faltan menos días que el aviso (15 a 90 días) para la fecha límite de la Adenda. | Priorizar y preparar el producto.
| Vencido | Pasó la fecha límite y no se marcó como entregado. | Confirmar si se entregó; si no, comunicar a la UGP.
| En revisión | Marcado como entregado; la UGP (10 días hábiles) y FAO (7 días hábiles) revisan. | Hacer seguimiento a la conformidad.
| Observado | La UGP o FAO hicieron observaciones (revisión = Observado). | Subsanar en 7 días calendario (+5 con pedido escrito).
| Aprobado | Revisión = Conforme: opinión técnica, conformidad del Coordinador y de FAO. | Revisar si el desembolso ya puede solicitarse.
| Pendiente de producto | Desembolso cuyo producto aún no se presenta. | Presentar el producto.
| En conformidad | Producto presentado, pero aún no aprobado. | Conseguir las conformidades.
| Falta rendición | Producto aprobado, pero no se cumple la rendición previa (70 % / 100 %). | Rendir con el Formato R-1 y comprobantes (Anexo II).
| Listo para solicitar | Producto aprobado y rendición previa cumplida. | La UGP pide el desembolso por escrito a Profonanpe (cl. 9.3).
| Desembolsado | Se marcó el pago como recibido. | Registrar lo que se va rindiendo.
Cómo se arma este cronograma
N° | Paso | Detalle | Plazo
1 | Se toma la fecha base | El convenio corre desde el 16/10/2025 (cláusula 4.1, ratificada por la Adenda). Todos los plazos se cuentan desde ese día.
2 | Se suman los días de la Adenda | La Adenda N.° 01 fija 65, 196, 257, 428 y 561 días (antes 15, 180, 360 y 540). Ej.: 16/10/2025 + 65 días = 20/12/2025.
3 | Se calcula la ventana de trabajo | Cada producto empieza el día siguiente al anterior y termina en su fecha límite.
4 | Se asigna el estado | Según la fecha de referencia, los días de aviso y lo que registres (entrega y revisión).
5 | Se cruza con los desembolsos | Cada pago se enlaza con su producto y con la rendición previa exigida en la cláusula 9.1.
Cómo se llega a un desembolso
N° | Paso | Detalle | Plazo
1 | CARE entrega el producto a la UGP del proyecto ASL2 | Todo informe se presenta primero a la UGP (cláusula 11.1).
2 | La UGP revisa y puede observar | Cláusula 8.1. | Hasta 10 días hábiles
3 | CARE subsana las observaciones | Cláusula 8.1. La UGP responde el pedido de ampliación en 3 días. | 7 días calendario (+5)
4 | FAO da su conformidad técnica a los productos clave | Productos marcados con (*) (cl. 8.2). Observaciones de FAO: 5 días hábiles para resolverlas. | Hasta 7 días hábiles
5 | Se reúnen las conformidades internas | Opinión técnica del Componente 2 y conformidad de la Coordinación Técnica (cl. 11.2).
6 | CARE rinde el pago anterior | Al menos el 70 % del desembolso previo (y el 100 % del penúltimo), con el Formato R-1 y comprobantes (Anexo II), más el informe de recursos financiados.
7 | La UGP pide el desembolso por escrito a Profonanpe | Cláusula 9.3, con conformidad del Coordinador Nacional.
8 | Profonanpe transfiere a la cuenta exclusiva de CARE | Cuenta del Formato S-03 (cl. 5.2.2). El convenio no fija un plazo para transferir. | Sin plazo fijado
9 | Rendición del saldo final | El saldo del 4.º desembolso se rinde junto con el informe final (cl. 9.2). | Hasta 10 días

## Dudas
← Volver al Panel
Dudas por aclarar con Profonanpe
Puntos donde los documentos se contradicen o no dicen cuál prevalece. Resolverlos por escrito: acta (cl. 8.5) o adenda (cl. 16.1).
N° | Tema | Detalle | Pregunta a Profonanpe | Estado | Responsable | Fecha de respuesta | Respuesta / acuerdo
1 | La cláusula 9.1 no se actualizó con la Adenda | Sigue diciendo que se paga a los 15, 120 y 240 días, y la Adenda movió los productos a los días 65, 196, 257 y 428. Esas fechas de pago ya no coinciden con ningún entregable vigente. | ¿Qué fecha o condición rige para cada desembolso? | Pendiente
2 | Porcentajes de la Adenda frente a los pagos de 9.1 | La tabla 1 de la Adenda reparte 30, 20, 15, 20 y 15 %. La cláusula 9.1 paga 30, 30, 25 y 15 %. En el Producto 2 hay 5 puntos de diferencia (≈ S/ 23,562.50). | ¿Se mantienen los 4 pagos de la cláusula 9.1 o se pagará según la tabla de la Adenda? | Pendiente
3 | El Producto 2 ahora tiene dos fechas | La Adenda lo divide en Parte I (30/04/2026) y Parte II (30/06/2026), pero no dice si el Desembolso 2 se libera con la primera parte o solo con ambas. Este libro asume ambas. | ¿El Desembolso 2 se tramita con la Parte I o con el Producto 2 completo? | Pendiente
4 | Fecha de firma del convenio | El convenio indica 16/10/2025. La Adenda dice en el punto 1.4 que se firmó el 14/11/2025 y en 1.2 que corre desde el 22/10/2025; pero en 2.1 cuenta desde el 16/10/2025, y sus fechas de la tabla 1 solo cuadran así. | Confirmar por escrito que la fecha de inicio es el 16/10/2025. | Pendiente
5 | Monto de S/ 471,250 y de S/ 511,250 | CARE recibe en efectivo S/ 471,250.00 (cl. 9.1). El tope de Profonanpe es S/ 511,250.00 (cl. 5.2.1). La diferencia de S/ 40,000.00 sería la compra directa de la UGP. | ¿Profonanpe confirma que son S/ 471,250 más S/ 40,000 de compra directa? | Pendiente
6 | Estado real de las entregas y conformidades | Los documentos solo prueban que el Producto 1 se presentó el 30/11/2025. No consta su conformidad ni el pago del 1.er desembolso. | Registrar en Entregables y Desembolsos lo que ya ocurrió. | Pendiente
7 | Plazo de Profonanpe para transferir | El convenio no fija en cuántos días transfiere Profonanpe una vez pedido el desembolso; además está sujeto a disponibilidad de fondos (cl. 9.5). | ¿Cuál es el plazo referencial de transferencia? | Pendiente

## Parámetros
← Volver al Panel
Parámetros y listas
Datos base del convenio. Las celdas amarillas se pueden ajustar; todo el libro se recalcula.
Parámetro | Valor | Fuente / nota | Filtro de productos | Sí / No | Aviso (días) | Estado de dudas | Revisión UGP / FAO
Fecha de inicio del convenio | 2025-10-16 | Cláusula 4.1 (modificada por la Adenda N.° 01, numeral 2.1): contado desde el 16/10/2025. | Todos | Sí | 15 | Pendiente | En revisión
Días hasta el cierre | 589 | Adenda N.° 01, numeral 2.3: 19 meses y 19 días (589 días). Cierre: 28/05/2027. | Por entregar | No | 30 | En consulta | Observado
Fecha de cierre | 2027-05-28 | Calculado: inicio + días de cierre. | Por vencer |  | 45 | Resuelta | Conforme
Monto en efectivo a CARE (S/) | 471250 | Cláusula 9.1: S/ 471,250.00 en 4 desembolsos. La Adenda (2.5) no cambia el monto. | Vencido |  | 60
Compra directa de la UGP (S/) | 40000 | Cláusula 9.1: insumos, herramientas y equipos; no se descuentan del convenio. | En revisión |  | 90
Tope total de Profonanpe (S/) | 511250 | Cláusula 5.2.1: hasta S/ 511,250.00. | Observado
Rendición mínima del desembolso previo | 70% | Cláusula 9.1: al menos 70 % del desembolso anterior. | Aprobado
Días del fin original del convenio | 540 | Convenio original: 18 meses, hasta el 09/04/2027.
Días para subsanar observaciones | 7 | Cláusula 8.1: 7 días calendario (ampliables 5 días con pedido escrito).
Días de ampliación para subsanar | 5 | Cláusula 8.1: ampliación máxima con sustento escrito.
Días para rendir el saldo del 4.º desembolso | 10 | Cláusula 9.2: a más tardar 10 días después del informe final.
Cómo usar este libro
1. Panel: elige la fecha de referencia (vacía = hoy), los días de aviso, el filtro de la tabla y el producto a consultar.
2. Haz clic en los botones de color del Panel (Por vencer, Vencidos, Listos para solicitar…) para abrir la lista de ese estado en la hoja Vistas.
3. Entregables: cuando se presente un producto, marca «Sí» (columna L) y la fecha (M). Luego registra la revisión de la UGP/FAO (N a Q).
4. Desembolsos: marca «Sí» cuando Profonanpe transfiera (columna O), la fecha (P) y lo que CARE va rindiendo (Q).
5. Dudas: registra el estado y la respuesta de cada consulta a Profonanpe.
Celdas amarillas con texto azul = datos que puedes editar. Lo demás son fórmulas: no las sobrescribas.
Formulas:
Valor = C5+[Valor, row above]

## Datos gráficos
Datos para gráficos y cálculos del Panel
Hoja auxiliar: todo son fórmulas. No editar.
Producto | Inicio | Por entregar | Por vencer | Vencido | En revisión | Observado | Aprobado | Cierre
Producto 1 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
Producto 2 · Parte I | 2025-12-21 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 2 · Parte II | 2026-05-01 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 3 | 2026-07-01 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 4 | 2026-12-19 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cierre del convenio | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
Estado del dinero | Monto (S/)
Desembolsado | 0
Listo para solicitar | 0
Falta rendición | 0
En conformidad | 141375
Pendiente de producto | 329875
Desembolso | Desembolsado | Listo para solicitar | Falta rendición | En conformidad | Pendiente de producto
D1 · 30 % | 0 | 0 | 0 | 141375 | 0
D2 · 30 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 141375
D3 · 25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 117812
D4 · 15 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70688
Estado del producto | Cantidad
Por entregar | 2
Por vencer | 0
Vencido | 2
En revisión | 1
Observado | 0
Aprobado | 0
Estado del desembolso | Cantidad
Desembolsado | 0
Listo para solicitar | 0
Falta rendición | 0
En conformidad | 1
Pendiente de producto | 3
Indicador | Valor
Próximo vencimiento (fecha) | 2026-12-18
Próximo vencimiento (producto) | Producto 3
Días al próximo vencimiento | 65
Productos vencidos | 2
Productos por vencer | 0
Productos entregados | 1
Productos aprobados | 0
Avance físico (entregado, % Adenda) | 30%
Ejecución financiera | 0%
Rendido / desembolsado | 0%
Tiempo transcurrido | 61.63%
Días al cierre | 226
Dudas pendientes | 7
Productos en el filtro | 5
Fila del producto consultado | 4
Saldo por rendir | 0
Monto rendido | 0
Productos observados | 0